**Паспорт проекта**

**«Совершенствование медицинской помощи онкологическим**

**пациентам с колоректальным раком в Республике Бурятия»**

|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:Председатель РОО «Я живу»Бадашкеева О.П. | СОГЛАСОВАНО:Главный врач ГАУЗ ГП №2Колмакова В.В. |
| 1.Общие данные:Заказчик: Председатель РОО «Я живу» Бадашкеева О.П.Периметр проекта: от формирования группы лиц, подлежащих углубленному обследованию толстого кишечника, до предоставления медицинской услуги по колоноскопии, осмотра колопроктолога и определения дальнейшей тактики ведения пациентов в целях раннего выявления колоректального ракаРуководитель проекта: Колмакова В.В.Заместитель руководителя проекта: Вершинина Т.Л., заместитель главного врача по ОМРЧлены группы: Дашипылова Л.Ш., заведующая консультативно-диагностическим отделением №1, Асрян Л.А., старшая медсестра консультативно-диагностическим отделением №1 | **2.Обоснование:*** **Длительное время ожидания проведения колоноскопии и консультации проктолога, особенно в сельских районах Республики**
* **Невозможность проведения колоноскопии на дому пациентам с колоректальным раком**
* **Отсутствие оборудования для выездной работы в районах Республики**
* **Выявление колоректального рака на поздних сроках**
 |
| 3.Цель:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование цели** | **Исходный показатель** | **Целевой показатель** |
| **Увеличить охват обследованием колоноскопией на территории обслуживания ГАУЗ ГП №2, Заигравеского и Закаменского районов РБ** | **11%** | **16%** |
| **Увеличить уровень раннего выявления колоректального рака** | **31,7%** | **58%** |
| **Снизить смертность от колоректального рака** | **13,8 /100тыс.нас.** | **10,8/тыс.нас.** |
| **Организовать выездную мультидисциплинарную бригаду Городской поликлиники №2 для выезда в районы Республики** | **0** | **1** |
| **Закуп нового колоноскопа** | **0** | **1** |

Эффекты: повышение уровня раннего выявления колоректального рака, увеличение продолжительности жизни пациентов с колоректальным раком, повышение качества жизни пациентов, снижение смертности от колоректального рака,повышение уровня доступности своевременной медицинской помощи пациентам с колоректальным раком | **4.Сроки:****1. Подготовка и открытие проекта – 11.08.2021****2. Анализ текущей ситуации 11.08.2021 – 25.08.2021****- поиск и выявление проблем – 11.08.2021 – 18.08.2021****- подготовка паспорта проекта – 19.08.2021 – 25.08.2021****3. Стартовое совещание – 25.08.2021****4. Стандартизация процесса – 31.08.2021****6. Закрытие проекта – 11.08.2023** |